Пояснительная записка

Необходимость разработки Проекта обусловлена принятием (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 № 373) новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (НОО), основного общего образования (ООО), среднего (полного) общего образования (СОО) и его поэтапным введением. В соответствии с приказом департамента образования Кировской области от 27.04.2010 № 5-287 принята следующая схема перехода на ФГОС НОО:

2011-2012 учебный год – первые классы;

2012-2013 учебный год – вторые классы;

2013-2014 учебный год - третьи классы;

2014-2015 учебный год - четвертые классы;

2015-2016 учебный год - пятые классы;

2016-2017 учебный год - шестые классы;

2017-2018 учебный год - седьмые классы;

2018-2019 учебный год - восьмые классы;

2019-2020 учебный год - девятые классы;

2020-2021 учебный год - десятые классы;

2021-2022 учебный год - одиннадцатые классы;

Настоящий проект определяет ответственность работников школы в рамках их полномочий по переходу школы на ФГОС НОО, ООО, СОО, определяет цель и задачи в процессе перехода, стимулирует активность в последовательном создании условий, необходимых для реализации ФГОС НОО, ООО,СОО.

Проект позволяет выработать единые подходы в управлении процессом перехода школы на ФГОС и сделать его более мягким и бесстрессовым для учителей, обучающихся и их родителей.

Проект выступает в качестве механизма управления совершенствованием структуры и содержания образования. Он предусматривает разностороннее ресурсное обеспечение введения ФГОС и состоит из ряда единичных проектов: создание нормативно-правовой базы введения ФГОС; кадровое обеспечение введения ФГОС;   научно-методическое сопровождение введения ФГОС; материально-техническое обеспечение ФГОС; финансовое обеспечение введения ФГОС; информационное обеспечение ФГОС.

Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности школы к переходу и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.

Задачи Проекта:

- Создать нормативные правовые ресурсы для перехода на ФГОС

- Обеспечить подготовку педагогических кадров для введения ФГОС

- Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС

- Создать материально-технические ресурсы для перехода на ФГОС

- Создать финансовые условия введения ФГОС

- Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС.

Состав рабочей группы по разработке Проекта

| Руководитель проекта | директор школы |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя проекта Помощник заместителя руководителя проекта | заместитель директора по учебной работе ответственный за организацию методической работы в школе |
| Секретарь рабочей группы Члены рабочей группы | учитель школы учителя школы |

Этапы реализации Проекта:

- подготовительный этап – 2011-2012 учебный год;

- практический этап – 2013 – 2020 годы

- контрольно-оценочный этап – 2020 – 2021 учебный год.

Управление Проектом

С целью управления процессом перехода школы на новые стандарты приказом директора создается Координационный Совет.

Координация работы будет осуществляться через:

- разработку и реализацию проекта управления перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО;

- организацию деятельности координационного совета;

- осуществление экспертно-аналитической деятельности;

- мониторинг промежуточных результатов введения ФГОС НОО, ООО, СОО.

Внешние связи проекта

5. Основное содержание проектной деятельности

5.1. Единичный проект: Создание нормативно-правовой базы введения ФГОС НОО,ООО,СОО

Цель проекта:  Разработать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в школе

Содержание  проекта «Обеспечение нормативно-правового сопровождения введения ФГОС»

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| 1.1 Определение перечня задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС | май ежегодно | июнь ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе | Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС |
| 1.2 Внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующие условия реализации ФГОС | август ежегодно | январь ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе | Регламент о порядке внесения изменений в нормативные документы Положение о портфолио учителя Положение о стимулировании педагогической деятельности Регламент выбора УМК Положение о Координационном Совете школы по введению ФГОС |
| 1.3 Разработка, внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующие организацию и содержание образовательного процесса | июнь ежегодно | август ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе Учителя начальных классов | ООП НОО, ООП ООО, школы Договор с родителями |
| 1. 3 Разработка, внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующие оценку достижения планируемых результатов обучения | июнь ежегодно | август ежегодно | Зам. директора по учебной работе, руководитель МО, педагоги | Положение об оценке УУД учащихся Положение о портфолио учащегося |

5.2. Единичный проект: Кадровое обеспечение введения ФГОС

Цель проекта:  Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС

Содержание единичного проекта «Кадровое обеспечение введения ФГОС»

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| Выявление степени профессиональной готовности педагогических работников школы к работе по ФГОС НОО | март ежегодно | май ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе | Банк данных (информация) об уровне готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО |
| Организация повышения квалификации педагогов, обеспечивающая их готовность к работе по реализации ФГОС НОО (в ОУ) | март ежегодно | май ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе | План повышения квалификации педагогических работников |
| Мониторинг готовности педагогических кадров к введению ФГОС НОО, ООО, СОО | январь ежегодно | май ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе | Аналитическая справка |
| Мотивация педагогических работников к повышению квалификации | март ежегодно | май ежегодно | Директор, председатель профсоюзного комитета | Положение о премировании (педагогических работников, повышающих квалификацию по вопросу внедрения ФГОС НОО) |

5.3. Единичный проект: Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ООО, СОО

Цель проекта: Cоздание научно-методических условий для введения ФГОС

Содержание единичного проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ООО, СОО»

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| Внесение изменений в деятельность методической службы школы | март ежегодно | июнь ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе | Повышение эффективности методической работы |
| Организация проектной деятельности в условиях перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО | март ежегодно | август ежегодно | Директор Зам. директора по учебной работе | Основная общеобразовательная программа начального общего образования. Основная общеобразовательная программа основного общего образования Основная общеобразовательная программа среднего(полного) общего образования Вариативные программы организации внеурочной деятельности. |

5.4. Единичный проект: Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО

Цель проекта: Организация создания комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, гарантирующей охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Содержание единичного проекта «Материально-техническое обеспечение ФГОС»

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| Приведение территории школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами | май ежегодно | август ежегодно | Директор, заведующий хозяйством | Обеспечение инсоляции (естественная солнечная освещенность), искусственной освещенности, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности. |
| Оснащение школьной библиотеки необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО | март ежегодно | август ежегодно | Директор, библиотекарь | Полная оснащенность необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС НОО, ОО СОО |
| Приведение помещения для питания обучающихся в соответствие с требованиями СанПиН | март ежегодно | август ежегодно | Директор, заведующий хозяйством | Обеспечение возможности для организации качественного горячего питания в школьной столовой |
| Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно - научными исследованиями в соответствие с требованиями ФГОС | март ежегодно | август ежегодно | Директор, руководитель ШМО учителей начальных классов | Оснащенность помещений для занятий |
| Обследование актового, спортивного залов на предмет соответствия требований ФГОС | март ежегодно | август ежегодно | Директор, заведующий хозяйством | Приведение актового и спортивного залов в соответствие с требованиями ФГОС |
| Оснащение классов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей | март ежегодно | август ежегодно | Директор, заведующий хозяйством | Оснащенность классных комнат мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей |

5.5. Единичный проект: Создание финансовых условий для перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО

Цель проекта: Обеспечение исполнения требований Стандарта за счет средств субвенции и дополнительных финансовых средств

Содержание единичного проекта «Создание финансовых условий для перехода на ФГОС»

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| Составление сметы расходов | ноябрь ежегодно | декабрь ежегодно | Директор | Смета расходов |
| Определение объема расходов на реализацию внеурочной деятельности обучающихся | июнь ежегодно | август ежегодно | Директор | Система почасовой оплаты за реализацию часов внеурочной деятельности |
| Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | июнь ежегодно | август ежегодно | Директор, председатель ПК | Положение о стимулировании труда учителей, внедряющих ФГОС |

5.6. Единичный проект: Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС НОО, ООО СОО

Цель проекта: Обеспечение информирования всех участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС

Содержание единичного проекта «Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС»

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| Назначение ответственного лица по организации информационного сопровождения ФГОС | август ежегодно | Директор, Заместитель директора по учебной работе | Определение функционала |
| Создание и размещение информации на школьном сайте, в родительском уголке | постоянно | ответственное лицо за организацию информационного сопровождения | Информирование о действующем механизме доступа к информационным ресурсам |
| Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение: Дни открытых дверей; общешкольные родительские собрания; публичный отчет директора школы; мониторинг общественного мнения | постоянно | ответственное лицо за организацию информационного сопровождения | Размещение информация о проведении указанных мероприятий на школьном сайте |

# Text boxes

Учреждения поселения СДК, ФАП, спорткомплекс, сельская библиотека

филиал МКОУ СОШ с.Пашино-«НОШ п.Камский»,  учреждения ДО (ДДТ, ДЮСШ)

ШМО, КМО, РМО, Школьный координационный совет по переходу на ФГОС